АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2017 г. N 207-р/адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ДОРОЖНЫХ КАРТ" ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Администрации Смоленской областиот 11.07.2017 [N 985-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=91433&dst=100004), от 10.08.2017 [N 1101-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=92421&dst=100004),от 29.08.2017 [N 1282-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=92703&dst=100004), от 04.12.2017 [N 1694-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=94162&dst=100004),от 26.06.2018 [N 802-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=98664&dst=100004), от 23.10.2018 [N 1449-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=101296&dst=100004),от 30.04.2019 [N 644-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=105959&dst=100004), от 26.07.2019 [N 1199-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=107691&dst=100004),от 11.11.2019 [N 1959-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=109528&dst=100004), от 27.08.2020 [N 1553-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=114900&dst=100004),от 29.07.2021 [N 1446-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100004), от 28.09.2021 [N 1848-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=122307&dst=100004),от 02.11.2022 [N 1592-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100004), от 20.12.2022 [N 1960-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=131828&dst=100004),от 24.04.2023 [N 668-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100004)) |  |

В соответствии с подпунктом "а" пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 г. от 05.12.2016 N Пр-2347ГС и [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212324) Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р:

1. Утвердить:

- "дорожную [карту](#P62)" по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению "Получение разрешения на строительство" согласно приложению N 1;

(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100006) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм)

- абзацы третий - четвертый утратили силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100007) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм;

- "дорожную [карту](#P210)" по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению "Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации" согласно приложению N 4;

(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100008) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм)

- абзац утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=122307&dst=100004) Администрации Смоленской области от 28.09.2021 N 1848-р/адм;

- "дорожную [карту](#P442)" по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению "Технологическое присоединение к электрическим сетям" согласно приложению N 6;

- абзац утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100009) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм;

- "дорожную [карту](#P692)" по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению "Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" согласно приложению N 8;

(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=98664&dst=100005) Администрации Смоленской области от 26.06.2018 N 802-р/адм)

- абзацы десятый - тринадцатый утратили силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=107691&dst=100005) Администрации Смоленской области от 26.07.2019 N 1199-р/адм.

- "дорожную [карту](#P1033)" по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества" согласно приложению N 13.

(абзац введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100010) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм)

1.1. Определить Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ответственным за внедрение в Смоленской области целевой модели по направлению "Получение разрешения на строительство".

(п. 1.1 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100012) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм)

1.2. Определить Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике ответственным за внедрение в Смоленской области целевых моделей по направлениям "Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" и "Технологическое присоединение к электрическим сетям".

(п. 1.2 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100014) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм)

1.3. Определить Департамент экономического развития Смоленской области ответственным за внедрение в Смоленской области целевой модели по направлению "Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации".

(п. 1.3 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100015) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм)

1.4. Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=122307&dst=100004) Администрации Смоленской области от 28.09.2021 N 1848-р/адм.

2. Руководителям исполнительных органов Смоленской области, ответственным за этапы реализации "дорожных карт", указанных в [пункте 1](#P22) настоящего распоряжения (далее - "дорожные карты"), организовать работу по своевременному выполнению этапов реализации "дорожных карт" и подготовке отчетных документов, ежеквартальному размещению текущих значений показателей "дорожных карт" в информационной системе Region-ID.

(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области от 11.11.2019 [N 1959-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=109528&dst=100005), от 02.11.2022 [N 1592-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100005))

3. Департаменту инвестиционного развития Смоленской области (Е.А. Сырченкова) ежеквартально осуществлять мониторинг выполнения этапов реализации "дорожных карт".

(п. 3 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=109528&dst=100007) Администрации Смоленской области от 11.11.2019 N 1959-р/адм)

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Приложение N 1

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100017) Администрации Смоленской областиот 29.07.2021 N 1446-р/адм) |  |

Целевая модель по направлению "Получение разрешения на строительство" определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, а также уровень развития услуг в электронном виде и уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства.

Данная целевая модель сформирована на базе "модельного объекта" со следующими параметрами:

- многоквартирный жилой дом выше 4-го и ниже 14-го этажей общей площадью не менее 1000 и не более 10000 кв. метров с высотой этажа, не превышающей 3,5 метра, имеющий не более одного подземного этажа;

- осуществляется подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения) и электрическим сетям (далее - сети). Не требуется подключение по индивидуальному тарифу. Не требуется реконструкция генерирующих мощностей или передающих сетей, протяженность строящихся сетей не превышает 100 метров, строительство сетей не влечет земельных споров о возможности прохождения трасс;

- земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного жилого дома:

- соответствует требованиям размещенных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования генерального плана поселения, генерального плана городского округа в части установленных в нем границ и характеристик функциональных зон, правилам землепользования и застройки, а также обеспечен коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с утвержденными на основании генерального плана поселения, генерального плана городского округа программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа и имеет соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется (требуется получение градостроительного плана земельного участка);

- соответствует требованиям генерального плана поселения, генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, имеет соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется;

- находится в черте населенного пункта, входящего в одно из пяти муниципальных образований с наибольшей градостроительной активностью в регионе, и имеет подъездную дорогу;

- расположен за пределами охранных зон, особо охраняемых природных территорий, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный участок на весь период строительства (собственность или аренда), не испытывает затруднений с финансированием проекта, влияющих на сроки его выполнения.

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование фактора |
| этап реализации | необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | показатели, характеризующие степень достижения результата | целевое значение показателей | ответственный за реализацию этапа | требуемые ресурсы |
| 31 декабря 2017 года | 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| 1.1. | Уровень развития услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) в электронном виде | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 | 50 | 70 | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;Департамент цифрового развития Смоленской области | дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в смоленском областном государственном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению" (далее - СОГБУ "МФЦ") | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в СОГБУ "МФЦ" | доля услуг, предоставленных в СОГБУ "МФЦ", в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 10 | 20 | 30 | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | дополнительные ресурсы не требуются |
| Раздел 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ |
| 2.1. | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | срок оказания услуг, календарных дней | не более 30 | не более 30 | не более 30 | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);ресурсоснабжающие организации (далее - РСО) (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 2.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | - | 30 | 60 | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);РСО (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| Раздел 3. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 3.1. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 | 50 | 70 | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;Департамент цифрового развития Смоленской области | дополнительные ресурсы не требуются |
| 3.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в СОГБУ "МФЦ" | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в СОГБУ "МФЦ" | доля услуг, предоставленных в СОГБУ "МФЦ", в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 10 | 20 | 30 | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |

Приложение N 2

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ

УЧАСТКИ И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА"

Утратила силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100007) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм.

Приложение N 3

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА"

Утратила силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100007) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм.

Приложение N 4

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Администрации Смоленской областиот 29.07.2021 [N 1446-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100121), от 02.11.2022 [N 1592-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100006)) |  |

Качество и эффективность организации государственного контроля (надзора) является одним из факторов, формирующих инвестиционную привлекательность в субъектах Российской Федерации. Целевая модель по направлению "Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации" направлена на внедрение передовых подходов повышения качества и эффективности организации и осуществления государственного контроля (надзора) в Смоленской области, предусмотренных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", для решения следующих задач:

- снижение административной нагрузки на бизнес. Эффективный контроль позволяет избежать избыточного административного давления на бизнес (затраты бизнеса и государства, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), не должны превышать размера потенциального ущерба от несоблюдения обязательных требований, являющихся предметом контроля);

- стимулирование выхода предпринимателей из "теневого" сектора. Отказ от избыточного контроля должен привести к большей экономической оправданности добросовестного ведения бизнеса по сравнению с нелегальной деятельностью в нарушение установленных требований (соблюдение требований должно быть экономически выгоднее их несоблюдения);

- формирование четких правил организации контроля и защита прав предпринимателей. Понятные и прозрачные правила организации контроля позволяют обеспечить необходимый уровень защиты прав предпринимателей при принуждении их к соблюдению обязательных требований и прогнозируемость административного бремени при ведении бизнеса;

- создание равных условий ведения бизнеса. Справедливое распределение мероприятий по контролю и объема предъявляемых для обязательного исполнения требований в отношении аналогичных лиц и объектов позволяет обеспечить конкуренцию и равные условия ведения бизнеса (в том числе при формировании затрат на соблюдение обязательных требований и на взаимодействие с контрольными (надзорными) органами).

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование фактора |
| этап реализации | необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | показатели, характеризующие степень достижения результата | целевое значение показателей | ответственный за реализацию этапа | требуемые ресурсы |
| 31 декабря 2021 года | 31 декабря 2022 года | 31 декабря 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| 1.1. | Принятие положений о видах регионального государственного контроля (надзора), осуществляемых в Смоленской области уполномоченными исполнительными органами Смоленской области (далее - виды регионального государственного контроля (надзора)) | определение порядка организации и осуществления реализуемых в Смоленской области видов регионального государственного контроля (надзора), определение исполнительных органов Смоленской области, уполномоченных на их осуществление | доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых приняты положения, процентов | 100 | 100 | 100 | Департамент экономического развития Смоленской области;Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии;Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области";Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области;Главное управление ветеринарии Смоленской области;Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы;Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству;Департамент Смоленской области по культуре;Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области;Департамент Смоленской области по социальному развитию;Департамент промышленности и торговли Смоленской области;Главное управление Смоленской области по культурному наследию | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100008) Администрации Смоленской области от 02.11.2022 N 1592-р/адм) |
| 1.2. | Принятие положений о видах федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы исполнительным органам Смоленской области (далее - виды государственного контроля (надзора)) | определение порядка организации и осуществления реализуемых в Смоленской области видов государственного контроля (надзора), определение исполнительных органов Смоленской области, уполномоченных на их осуществление | доля видов государственного контроля (надзора), по которым приняты положения, процентов | 100 | 100 | 100 | Департамент экономического развития Смоленской области; Департамент Смоленской области по образованию и науке; Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания;Главное управление Смоленской области по культурному наследию | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100011) Администрации Смоленской области от 02.11.2022 N 1592-р/адм) |
| Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |
| 2.1. | Утверждение программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики) [<1>](#P411) | проведение анализа взаимосвязи причиненного ущерба и влияния профилактических мероприятий на его снижение, анализа подконтрольной среды, целей и целевых показателей программы профилактики, оценки реализации программ профилактики | доля видов регионального государственного контроля (надзора) и видов государственного контроля (надзора), по которым утверждены программы профилактики, процентов | 100 | 100 | 100 | Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии;Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области";Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области;Главное управление ветеринарии Смоленской области;Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы;Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству;Департамент Смоленской области по культуре;Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области;Департамент Смоленской области по социальному развитию;Департамент промышленности и торговли Смоленской области;Департамент Смоленской области по образованию и науке; Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания;Главное управление Смоленской области по культурному наследию | дополнительные ресурсы не требуются |
| 2.2. | Осуществление информирования контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований путем размещения и поддержания в актуальном состоянии соответствующих сведений на официальных сайтах исполнительных органов Смоленской области, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | обеспечение соответствия размещаемых исполнительными органами Смоленской области, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), сведений требованиям положений Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" для информирования контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований | доля видов регионального государственного контроля (надзора) и видов государственного контроля (надзора), по которым осуществляется информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований | 100 | 100 | 100 | Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии;Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области";Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области;Главное управление ветеринарии Смоленской области;Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы;Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству;Департамент Смоленской области по культуре;Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области;Департамент Смоленской области по социальному развитию;Департамент промышленности и торговли Смоленской области;Департамент Смоленской области по образованию и науке; Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания;Главное управление Смоленской области по культурному наследию | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100014) Администрации Смоленской области от 02.11.2022 N 1592-р/адм) |
| Раздел 3. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) |
| 3.1. | Составление плана проверок на основании утвержденных критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности (далее соответственно - критерии, объекты контроля (надзора) | систематизация имеющейся правоприменительной практики с точки зрения выявления зон наибольшего риска для охраняемых законом ценностей;анализ имеющихся в распоряжении исполнительного органа Смоленской области, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор), трудовых, материальных и финансовых ресурсов с точки зрения оценки количества объектов контроля (надзора), в отношении которых могут быть проведены мероприятия по контролю (надзору);привлечение к анализу рисков представителей ассоциаций и иных объединений субъектов предпринимательской деятельности, научных и экспертных организаций;предварительный учет объектов контроля (надзора), их распределение по категориям риска | доля видов регионального государственного контроля (надзора) и видов государственного контроля (надзора), по которым план проверок составлен на основании утвержденных критериев, процентов | 100 | 100 | 100 | Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии;Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области";Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области;Главное управление ветеринарии Смоленской области;Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы;Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству;Департамент промышленности и торговли Смоленской области;Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области;Департамент Смоленской области по социальному развитию; Департамент Смоленской области по культуре | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100018) Администрации Смоленской области от 02.11.2022 N 1592-р/адм) |
| 3.2. | Утверждение индикаторов риска нарушения обязательных требований (далее - индикаторы риска) для видов регионального государственного контроля (надзора)) | разработка исполнительными органами Смоленской области, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), индикаторов риска путем осуществления сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля (надзора) | виды регионального государственного контроля (надзора), по которым утверждены индикаторы риска, процентов | 80 | 90 | 100 | Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии;Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области";Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области;Главное управление ветеринарии Смоленской области;Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы;Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству;Департамент Смоленской области по культуре;Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области;Департамент Смоленской области по социальному развитию;Департамент промышленности и торговли Смоленской области | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100019) Администрации Смоленской области от 02.11.2022 N 1592-р/адм) |
| Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100020) Администрации Смоленской областиот 02.11.2022 N 1592-р/адм) |
| 4.1. | Утверждение ключевых показателей результативности деятельности контрольных (надзорных) органов (далее - ключевые показатели) по видам регионального государственного контроля (надзора), отражающих уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые значения и достижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный (надзорный) орган [<2>](#P412) | разработка ключевых показателей с учетом положений, предусмотренных основными [направлениями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=335253&dst=100010) разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 N 934-р | доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым утверждены ключевые показатели, процентов | 100 | 100 | 100 | Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии;Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области";Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области;Главное управление ветеринарии Смоленской области;Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы;Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству;Департамент Смоленской области по культуре;Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области;Департамент Смоленской области по социальному развитию;Департамент промышленности и торговли Смоленской области;Главное управление Смоленской области по культурному наследию | дополнительные ресурсы не требуются |
| Раздел 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 5.1. | Внедрение информационных решений (ресурсов), направленных на совершенствование контрольной (надзорной) деятельности в Смоленской области | применение информационных технологий в контрольной (надзорной) деятельности | доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым внедрены информационные решения (ресурсы) <3> | 60 | 80 | 100 | Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии;Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области";Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области;Главное управление ветеринарии Смоленской области;Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы;Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству;Департамент Смоленской области по культуре;Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области;Департамент Смоленской области по социальному развитию;Департамент промышленности и торговли Смоленской области;Главное управление Смоленской области по культурному наследию | дополнительные ресурсы не требуются |

--------------------------------

<1> Программы профилактики на первое полугодие 2021 года утверждены в соответствии со [статьей 8.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386981&dst=383) Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Программы профилактики на 2022 год и последующие годы утверждаются в соответствии со [статьей 44](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100482) Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

<2> Ключевые показатели утверждаются положениями о виде регионального государственного контроля (надзора) в соответствии со [статьей 30](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100338) Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

<3> Уровень достижения целевого значения показателя рассчитывается в соответствии с методикой, утверждаемой на заседании рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели "Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации".

Приложение N 5

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПОДДЕРЖКА МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Утратила силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=122307&dst=100004) Администрации Смоленской области от 28.09.2021 N 1848-р/адм.

Приложение N 6

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Администрации Смоленской областиот 20.12.2022 [N 1960-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=131828&dst=100004), от 24.04.2023 [N 668-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100005)) |  |

Целевая модель по направлению "Технологическое присоединение к электрическим сетям" предусматривает технологическое присоединение к электрическим сетям (далее также - технологическое присоединение) в течение 85 дней, в том числе:

- заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор о технологическом присоединении) в течение 10 дней;

- выполнение работ в течение 70 дней;

- оформление факта технологического присоединения в течение 5 дней.

"Модельным объектом" является технологическое присоединение энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения заявителей - юридических лиц (за исключением садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, кооперативов, религиозных организаций) и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по II или III категории надежности электроснабжения (расстояние от существующих объектов электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации до границы участка заявителя не ограничено).

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование фактора |
| этап реализации | необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | показатели, характеризующие степень достижения результата | целевое значение показателей | ответственный за реализацию этапа | требуемые ресурсы |
| 31 декабря 2022 года | 31 декабря 2023 года | 31 декабря 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ |
| 1.1. | Удобство подачи заявки | создание единого регионального интернет-портала | наличие единого регионального интернет-портала с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информации, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, да/нет | да | да | да | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;Департамент инвестиционного развития Смоленской области;территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров | периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц | да | да | да | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2. | Наличие личного кабинета на официальных сайтах территориальных сетевых организаций | развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах территориальных сетевых организаций | доля договоров о технологическом присоединении, заключенных в электронном виде с использованием личного кабинета на сайте территориальной сетевой организации (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий такую возможность) путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета, процентов | 100 | 100 | 100 | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| наличие на официальных сайтах территориальных сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечение контроля за заключением и исполнением договоров о технологическом присоединении и получение обратной связи от заявителей, да/нет | да | да | да | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте территориальной сетевой организации, процентов | не менее 70 | не менее 85 | 100 | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| доля заявителей, подавших заявку не в электронном виде, в отношении которых сетевой организацией зарегистрирован личный кабинет и сообщен порядок доступа к личному кабинету потребителя, процентов | 100 | 100 | 100 | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| срок, в течение которого гарантирующим поставщиком, указанным в заявке, после получения от сетевой организации заявки в адрес сетевой организации направлен проект договора, обеспечивающего поставку электрической энергии, дней | не более 5 | не более 5 | не более 5 | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию);энергосбытовые организации, расположенные на территории Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.3. | Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | наличие калькулятора на сайтах территориальных сетевых организаций, да/нет | да | да | да | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | наличие калькулятора на едином региональном интернет-портале, да/нет | да | да | да | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| Раздел 2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ |
| 2.1. | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | внедрение системы осуществления территориальной сетевой организацией закупок работ (услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей | наличие заключенных территориальной сетевой организацией рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей на планируемые объемы технологического присоединения, да/нет | да | да | да | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 2.2. | Наличие упрощенной процедуры проведения работ по строительству | отмена требования о получении разрешения на строительство объектов, необходимых для технологического присоединения электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно | вступление в силу изменений, внесенных в областное законодательство, да/нет | да | да | да | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | дополнительные ресурсы не требуются |
| 2.3. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Смоленской области, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Смоленской области по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 10 | 7 | 5 | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 2.4. | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" | появление практической возможности для территориальной сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна", да/нет | да | да | да | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению" | дополнительные ресурсы не требуются |
| налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Смоленской области в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | доля согласованных проектов строительства линейных объектов на региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования, процентов | 100 | 100 | 100 | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);организации инженерно-технического обеспечения, расположенные на территории Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| обеспечение доступа в режиме просмотра для территориальных сетевых организаций и инфраструктурных организаций, расположенных на территории Смоленской области, к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в том числе к геоинформационной системе региона с масштабностью 1:500 | доля проектов строительства линейных объектов, выполненных с использованием сведений, полученных на безвозмездной основе из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в течение 10 дней, в общем количестве выполненных проектов строительства линейных объектов, процентов | не менее 30 | не менее 40 | не менее 50 | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | областной бюджет |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100005) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| Раздел 3. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ |
| 3.1. | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | осуществление на стадии фактической подачи напряжения организации работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением | составление и выдача заявителям на стадии фактической подачи напряжения акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, календарных дней | не более 5 | не более 5 | не более 5 | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 3.2. | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой организацией, расположенной на территории Смоленской области | регламентация взаимодействия территориальных сетевых и энергосбытовых организаций, расположенных на территории Смоленской области, при заключении договора энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации | доля проектов договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, подписанных усиленной квалифицированной подписью гарантирующего поставщика, указанного в заявке, предоставленных заявителю сетевой организацией вместе с техническими условиями, в общем количестве договоров, заключенных гарантирующим поставщиком с заявителями в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых подана заявка об осуществлении технологического присоединения, процентов | 100 | 100 | 100 | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию);энергосбытовые организации, расположенные на территории Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанного с использованием электронной подписи) через личный кабинет на сайте территориальной сетевой организации | доля договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии на розничном рынке, направленных заявителю через личный кабинет на сайте сетевой организации и подписанных заявителем с использованием электронной цифровой подписи, в общем количестве договоров, направленных через личный кабинет на сайте сетевой организации, процентов | не менее 10 | не менее 30 | не менее 50 | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию);энергосбытовые организации, расположенные на территории Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| Раздел 4. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ |
| 4.1. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства на этапе разработки документации по планировке территорий | обеспечение возможности рассмотрения документации по планировке территорий в электронной форме | доля проектов планировки территории, поступивших на рассмотрение в уполномоченный исполнительный орган Смоленской области и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронной форме, процентов | не менее 30 | не менее 40 | не менее 50 | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 4.2. | Формирование лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям | выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес-процессы всех территориальных сетевых организаций | сокращение сроков технологического присоединения в территориальных сетевых организациях за счет унификации процесса технологического присоединения на уровне процессов всех территориальных сетевых организаций, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней | технологическое присоединение в территориальных сетевых организациях осуществляется в сроки, не превышающие 85 дней | технологическое присоединение в территориальных сетевых организациях осуществляется в сроки, не превышающие 85 дней | технологическое присоединение в территориальных сетевых организациях осуществляется в сроки, не превышающие 85 дней | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля);территориальные сетевые организации (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |

Приложение N 7

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ"

Утратила силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100009) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм.

Приложение N 8

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Администрации Смоленской областиот 30.04.2019 [N 644-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=105959&dst=100004), от 26.07.2019 [N 1199-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=107691&dst=100012),от 29.07.2021 [N 1446-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100020)) |  |

Целевая модель "Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (далее также - подключение), и сформирована на базе "модельного объекта" со следующими параметрами:

- объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой до 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения;

- объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой не более 10 м3/час при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Целевая модель рекомендована к реализации только гарантирующим организациям в сфере водоснабжения и водоотведения и единым теплоснабжающим организациям, которые осуществляют не менее 10 процентов общего объема заявок на подключение, а в случае отсутствия таких единых теплоснабжающих организаций - единой теплоснабжающей организации, владеющей источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в поселении, городском округе на территории поселений с населением свыше 100 тыс. человек, в административном центре Смоленской области.

Ключевая проблема Смоленской области - длительные сроки выполнения мероприятий технологического присоединения к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование фактора |
| этап реализации | необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапа | показатели, характеризующие степень достижения результата | целевое значение показателя | ответственный за реализацию этапа | требуемые ресурсы |
| 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 1.1. | Информационное обеспечение процесса подключения (технологического присоединения) на этапе до заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению) | наличие в открытом доступе на сайте ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги по подключению на территории города Смоленска (далее - РСО), информации о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет; | да | да | да | РСО (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля); | дополнительные ресурсы не требуются |
| наличие на сайте Администрации города Смоленска полного перечня РСО, осуществляющих на территории города Смоленска подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет; | да | да | да | Администрация города Смоленска (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля); |
| наличие на официальном Интернет-портале РСО или Администрации Смоленской области информации об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора о подключении, с примером его заполнения, да/нет; | да | да | да | РСО (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;Департамент цифрового развития Смоленской области; |
| наличие у РСО доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, да/нет | -1 | -1 | да | РСО (по согласованию); Администрация города Смоленска (по согласованию); Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля); Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; Департамент цифрового развития Смоленской области |
| создание электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения (технологического присоединения) | наличие калькулятора на сайте РСО, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение (технологическое присоединение) исходя из требуемой нагрузки и/или протяженности сетей, требуемых для подключения (технологического присоединения), да/нет | да | да | да | РСО (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля) | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. распоряжений Администрации Смоленской области от 26.07.2019 [N 1199-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=107691&dst=100013),от 29.07.2021 [N 1446-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100021)) |
| 1.2. | Автоматизация процесса подключения (технологического присоединения) | сокращение срока подготовки технических условий подключения (технологического присоединения) по запросам Администрации города Смоленска для дальнейшего включения информации о таких технических условиях в градостроительные планы земельных участков (далее - ГПЗУ) | срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в Администрацию города Смоленска, рабочих дней | 7 | 5 | 5 | РСО (по согласованию);Администрация города Смоленска (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля); Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=107691&dst=100014) Администрации Смоленской области от 26.07.2019 N 1199-р/адм) |
| 1.3. | Обеспечение взаимодействия уполномоченных органов и РСО при подготовке ГПЗУ | повышение качества предоставляемых сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ | доля ответов РСО, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, процентов | 100 | 100 | 100 | РСО (по согласованию);Администрация города Смоленска (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля); Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | дополнительные ресурсы не требуются |
| обеспечение органами власти Смоленской области доступа в режиме просмотра для РСО в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) | наличие доступа в режиме просмотра для РСО в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к ГИСОГД, да/нет | да | да | да | Администрация города Смоленска (по согласованию);Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=107691&dst=100014) Администрации Смоленской области от 26.07.2019 N 1199-р/адм) |
| 1.4. | Регламентация процедур подключения (технологического присоединения) | подготовка и размещение на официальных сайтах РСО регламентов подключения (технологического присоединения), утверждаемых РСО, включающих сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения), сведений о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению), информации о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и блок-схеме, отражающей графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) | наличие на сайтах РСО, осуществляющих подключение (технологическое присоединение), утвержденного регулируемой организацией регламента подключения (технологического присоединения), отвечающего требованиям соответствующего стандарта раскрытия информации, утвержденного Правительством Российской Федерации, в том числе:- к централизованной системе холодного водоснабжения;- к централизованной системе водоотведения;- к системе теплоснабжения, да/нет | да | да | да | РСО (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.5. | Обеспечение раскрытия информации | обеспечение размещения на сайтах РСО информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) | наличие на сайтах РСО актуальной (поквартальной) информации:- о количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении);- о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении);- о количестве заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин);- о резерве мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет | да | да | да | РСО (по согласованию);Администрация города Смоленска (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 2. Заключение договора о подключении |
| 2.1. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), в электронном виде | доля заявок на подключение (технологическое присоединение), поданных в электронном виде, в общем количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение), процентов | -2 | -2 | 60 | РСО (по согласованию);Администрация города Смоленска (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля) | дополнительные ресурсы не требуются |
| повышение информированности заявителя о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение) | наличие онлайн-сервиса с доступной и актуальной информацией о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение), да/нет | да | да | да | РСО (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 2.2. | Подготовка договора о подключении | сокращение сроков рассмотрения заявки на подключение (технологическое присоединение) и подготовки договора о подключении | срок подготовки и направления заявителю договора о подключении:- к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней; | 14 | 14 | 14 | РСО (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля) | дополнительные ресурсы не требуются |
| - к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства, рабочих дней; | 14 | 10 | 10 |
| - к системе теплоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | 20 | 20 | 20 |
| 2.3. | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | обеспечение повышения открытости информации | проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя (по желанию заявителя) с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | да | да | да | РСО (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля) | дополнительные ресурсы не требуются |
| 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) |
| 3.1. | Упрощение получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | внесение в областное законодательство изменений, предусматривающих упрощение получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | наличие областного закона, устанавливающего перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, да/нет | да | да | да | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике | дополнительные ресурсы не требуются |
| 3.2. | Упрощение порядка оформления прав на земельные участки для размещения объектов тепловых сетей, водопроводных сетей и сетей водоотведения | регламентация оформления прав на земельные участки для размещения объектов тепловых сетей, водопроводных сетей и сетей водоотведения | наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги по установлению публичного сервитута, да/нет | да | да | да | Администрация города Смоленска (по согласованию);Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области (в части подготовки типового регламента и контроля);Департамент цифрового развития Смоленской области | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100022) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм) |
| 3.3. | Оптимизация процедур | регламентация проведения процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории города Смоленска, сокращение срока их проведения | наличие Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ по прокладке, ремонту, реконструкции подземных и наземных сетей, связанных с нарушением благоустройства территории города Смоленска" (далее - выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ), да/нет; | да | да | да | Администрация города Смоленска (по согласованию);Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в части подготовки типового регламента и контроля);Департамент цифрового развития Смоленской области | дополнительные ресурсы не требуются |
| срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ, рабочих дней | 13 | 10 | 10 |
| оптимизация процесса выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет | да | да | да | РСО (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля) | дополнительные ресурсы не требуются |
| оптимизация процесса выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | наличие возможности направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанного электронной подписью, да/нет; | да | да | да | РСО (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля) | дополнительные ресурсы не требуются |
| срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, рабочих дней | 10 | 10 | 7 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100022) Администрации Смоленской области от 29.07.2021 N 1446-р/адм) |
| 4. Обеспечивающие факторы |
| 4.1. | Утверждение (актуализация) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | реализация мероприятий по утверждению (актуализации) в Смоленской области схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | наличие утвержденных (актуализированных) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, да/нет | да | да | да | Администрация города Смоленска (по согласованию);Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (в части осуществления контроля) |  |

--------------------------------

<1> Целевое значение будет установлено по итогам реализации [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=311765) Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 N 955 "Об установлении особенностей оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в электронной форме на территории Московской области и гг. Москвы и Санкт-Петербурга в 2017 - 2018 годах".

<2> Целевое значение будет определено по итогам внедрения показателя в 2019 году.

Приложение N 9

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "НАЛИЧИЕ И КАЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕХАНИЗМАХ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРОВ И ПОДДЕРЖКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Утратила силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=107691&dst=100005) Администрации Смоленской области от 26.07.2019 N 1199-р/адм.

Приложение N 10

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И РАБОТЫ

КАНАЛОВ ПРЯМОЙ СВЯЗИ ИНВЕСТОРОВ И РУКОВОДСТВА СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Утратила силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=107691&dst=100005) Администрации Смоленской области от 26.07.2019 N 1199-р/адм.

Приложение N 11

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ"

Утратила силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=107691&dst=100005) Администрации Смоленской области от 26.07.2019 N 1199-р/адм.

Приложение N 12

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "КАЧЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТАЛА СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Утратила силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=107691&dst=100005) Администрации Смоленской области от 26.07.2019 N 1199-р/адм.

Приложение N 13

к распоряжению

Администрации

Смоленской области

от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введена [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=120982&dst=100023) Администрации Смоленской областиот 29.07.2021 N 1446-р/адм;в ред. распоряжений Администрации Смоленской областиот 02.11.2022 [N 1592-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100022), от 24.04.2023 [N 668-р/адм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100006)) |  |

Целевая модель по направлению "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества" учитывает практический опыт реализации мер, направленных на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной (федеральной, региональной) или муниципальной собственности, постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Данная целевая модель определяет приоритетные направления развития инвестиционной привлекательности в Смоленской области в учетно-регистрационной сфере, базирующиеся на взаимной ответственности и скоординированности усилий государства, бизнеса и общества, а также профессиональных участников рынка недвижимости.

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование фактора |
| этап реализации | необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | показатели, характеризующие степень достижения результата | целевое значение показателя | ответственный за реализацию этапа | требуемые ресурсы |
| 1 января 2022 года | 1 января 2023 года | 1 января 2024 года | 1 января 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ |
| 1.1. | Обеспечение приведения документов градостроительного зонирования в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации | обеспечение исполнительными органами Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в Единый государственный реестр недвижимости | доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории Смоленской области, процентов | 60 | 80 | 100 | 100 | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | местные бюджеты;областной бюджет (субсидии на разработку правил землепользования и застройки сельских поселений);местные бюджеты |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100023) Администрации Смоленской области от 02.11.2022 N 1592-р/адм) |
| 1.2. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости объектов недвижимости, расположенных на территории Смоленской области, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | доля площади земельных участков, расположенных на территории Смоленской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Смоленской области (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, земель лесного фонда и земель запаса), процентов | 85 | 90 | 95 | 100 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области (далее - Управление Росреестра) (по согласованию);органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ зон охраны таких объектов и включение в Единый государственный реестр недвижимости таких сведений, а также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности к объектам культурного наследия | доля объектов недвижимости, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением объектов культурного наследия, включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Министерством культуры Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 N 759-р, а также объектов религиозного значения), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории Смоленской области, процентов | 85 | 90 | 95 | 100 | Главное управление Смоленской области по культурному наследию;филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Смоленской области (далее - филиал ППК "Роскадастр") (по согласованию) | областной бюджет |
| доля территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением объектов культурного наследия, включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Министерством культуры Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 N 759-р, а также объектов религиозного значения), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории Смоленской области, процентов | 90 | 95 | 95 | 100 | Главное управление Смоленской области по культурному наследию;филиал ППК "Роскадастр" (по согласованию) | областной бюджет |
| (п. 1.2 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100008) Администрации Смоленской областиот 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| 1.3. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований | проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов | доля количества участков границ между субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве участков границ между субъектами Российской Федерации, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент Смоленской области по внутренней политике; Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области;филиал ППК "Роскадастр" (по согласованию) | областной бюджет |
| доля муниципальных образований Смоленской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных образований Смоленской области, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент Смоленской области по внутренней политике; органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);филиал ППК "Роскадастр" (по согласованию) | местные бюджеты |
| доля населенных пунктов Смоленской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Смоленской области, процентов | 65 | 80 | 100 | 100 | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; Департамент Смоленской области по внутренней политике; филиал ППК "Роскадастр" (по согласованию) | местные бюджеты |
| (п. 1.3 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100037) Администрации Смоленской областиот 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| 1.4. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ зон затопления и подтопления | проведение работ по описанию местоположения границ зон затопления и подтопления для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | доля зон затопления и подтопления, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве зон затопления и подтопления на территории Смоленской области, процентов | 65 | 75 | 87 | 100 | Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии;филиал ППК "Роскадастр" (по согласованию) | областной бюджет |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100064) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| 1.5. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения | проведение работ по описанию местоположения границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | доля округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения на территории Смоленской области, процентов | 40 | 60 | 80 | 100 | Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии;филиал ППК "Роскадастр" (по согласованию) | областной бюджет |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100065) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| 1.6. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Управления Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, рабочих дней | 12 | 10 | 10 | 9 | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, процентов | 5 | 4 | 3,5 | 3 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100066) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| 1.7. | Срок присвоения и изменения адреса объекту адресации | сокращение срока присвоения и изменения адреса объекту адресации;осуществление мониторинга средних сроков присвоения и изменения адреса объекту адресации и внесения его в федеральную информационную адресную систему | предельный срок присвоения и изменения адреса объекту адресации и внесения его в федеральную информационную адресную систему, рабочих дней | 7 | 6 | 6 | 5 | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| доля принятых решений об отказе в присвоении и изменении адреса объекту адресации в общем количестве таких заявлений, процентов | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| 1.8. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | организация и проведение комплексных кадастровых работ;повышение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процентов | 68,4 | 72,6 | 76,8 | 80 | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);Управление Росреестра (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100067) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| 1.9. | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | реализация комплекса мер по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесение необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости | доля количества ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы, в общем количестве ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, процентов [<1>](#P1394) | - | - | - | - | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);Управление Росреестра (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100068) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| 1.10. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, необходимых для определения их кадастровой стоимости | реализация комплекса мер, направленных на обеспечение представления в Управление Росреестра сведений об объектах недвижимости, необходимых для определения их кадастровой стоимости | доля объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в общем количестве объектов недвижимости, сведения о кадастровой стоимости которых отсутствуют, процентов | 1 | 0,5 | 0 | 0 | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области;Управление Росреестра (по согласованию);филиал ППК "Роскадастр (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100069) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| Раздел 2. ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И (ИЛИ) РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ |
| 2.1. | Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования | реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, акта обследования, в том числе путем:использования кадастровыми инженерами единого портала или официального сайта с использованием единой системы идентификации и аутентификации (электронный сервис "Личный кабинет кадастрового инженера") для проверки межевых и технических планов, актов обследования;проведения обучающих семинаров для кадастровых инженеров, на которых в том числе разбираются типовые ошибки при подготовке межевого и технического планов, акта обследования;осуществления саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров мониторинга средних сроков и стоимости проведения кадастровых работ | предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета срока согласования границ земельных участков со смежными землепользователями), дней | 10 | 9 | 9 | 8 | Управление Росреестра (по согласованию);Смоленский филиал Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100071) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| 2.2. | Качество приема и сканирования документов в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | осуществление мониторинга качества предоставления Управлением Росреестра государственных услуг и степени удовлетворенности заявителей государственными услугами, предоставленными Управлением Росреестра через МФЦ;организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам приема документов на предоставление услуг Управлением Росреестра | доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, процентов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | СОГБУ "МФЦ";Департамент цифрового развития Смоленской области;Управление Росреестра (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, процентов | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100072) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| 2.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | обеспечение предоставления исполнительными органами Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области сведений из [перечня](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364843&dst=100009) сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 N 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ;осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов;осуществление исполнительными органами Смоленской области контроля за сроками предоставления сведений в рамках межведомственного электронного взаимодействия | доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 85 | 90 | 95 | 100 | исполнительные органы Смоленской области;органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);Департамент цифрового развития Смоленской области | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=130430&dst=100025) Администрации Смоленской области от 02.11.2022 N 1592-р/адм) |
| 2.4. | Уровень использования электронной услуги по постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав | повышение (увеличение) количества (доли) заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, представляемых в орган государственной регистрации прав в форме электронного документа;осуществление информационно-мотивирующих мероприятий, направленных на продвижение подачи документов в электронном виде | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов | 37 | 45 | 50 | 60 | Управление Росреестра (по согласованию);исполнительные органы Смоленской области;органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных исполнительными органами Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов | 75 | 80 | 90 | 100 | исполнительные органы Смоленской области;органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных юридическими лицами в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов | 40 | 50 | 60 | 80 | Управление Росреестра (по согласованию);исполнительные органы Смоленской области;органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| доля предоставления в электронном виде государственной услуги по регистрации ипотечных сделок в общем количестве ипотечных сделок, процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | кредитные организации (по согласованию);Управление Росреестра (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| доля поступивших в электронной форме запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в общем количестве запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, процентов | 92 | 93 | 94 | 95 | филиал ППК "Роскадастр" (по согласованию);Управление Росреестра (по согласованию);исполнительные органы Смоленской области;органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| (п. 2.4 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100073) Администрации Смоленской областиот 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| Раздел 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И (ИЛИ) РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ |
| 3.1. | Срок постановки на государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав собственности | обеспечение реализации на практике положений Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости";осуществление органом регистрации прав мониторинга срока государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | средний фактический срок осуществления государственного кадастрового учета, рабочих дней | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление Росреестра (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| средний фактический срок регистрации прав, рабочих дней | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление Росреестра (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| средний фактический срок регистрации прав по заявлениям, поданным в электронном виде, рабочих дней | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление Росреестра (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100123) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |
| 3.2. | Профессионализм участников кадастрового учета и (или) регистрации прав | проведение анализа причин приостановлений в осуществлении государственного кадастрового учета, в том числе в целях выявления типичных ошибок кадастровых инженеров, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении в осуществлении государственного кадастрового учета;снижение количества приостановлений в осуществлении государственного кадастрового учета за счет повышения уровня профессиональных знаний кадастровых инженеров;обеспечение деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета;осуществление мониторинга деятельности кадастровых инженеров (наличие рейтингов, проведение анализа качества деятельности);организация взаимодействия с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, в том числе создание электронной площадки в целях проведения круглых столов (разъяснительной работы);проведение семинаров (круглых столов) с кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность на территории Смоленской области;снижение количества приостановлений в осуществлении государственной регистрации прав;проведение анализа причин приостановлений в осуществлении государственной регистрации прав, в том числе в целях выявления типичных ошибок заявителей, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении в осуществлении государственной регистрации прав | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в [статье 26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389549&dst=100379) Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", в общем количестве таких заявлений, процентов | 10 | 10 | 6 | 5 | Управление Росреестра (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| доля заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в [статье 26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389549&dst=100379) Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | Управление Росреестра (по согласованию) | дополнительные ресурсы не требуются |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=134801&dst=100124) Администрации Смоленской области от 24.04.2023 N 668-р/адм) |

--------------------------------

<1> Целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.