Приложение 1

**Отчет о выполнении областными государственными учреждениями государственных заданий в 2023 году**

Отчет о выполнении областными государственными учреждениями государственных заданий в 2023 году подготовлен в соответствии с пунктом 3.4 «Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 29.03.2016 № 178 (далее – Положение).

Оценка выполнения государственного задания осуществлялась в соответствии с пунктом 4.22 Положения.

Государственное задание считается выполненным, если отношение фактического объема государственной услуги (результата выполнения работы) к соответствующему плановому показателю не ниже коэффициента отклонения по государственной услуге (работе) от установленных в государственном задании показателей объема государственной услуги (работы).

Коэффициент отклонения по государственной услуге (работе) от установленных в государственном задании показателей объема государственной услуги (работы), в пределах которых государственное задание считается выполненным, составляет:

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем государственной услуги (работы), составляет менее 50 единиц (включительно), - 0,9;

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем государственной услуги (работы), составляет от 51 до 100 единиц (включительно), - 0,95;

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем государственной услуги (работы), составляет более 100 единиц, - 0,97.

Для государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями здравоохранения, коэффициент отклонения по государственной услуге (работе) от установленных в государственном задании показателей объема государственной услуги (работы), в пределах которых государственное задание считается выполненным, составляет 0,9.

Для государственных услуг, оказываемых областными государственными организациями социального обслуживания граждан, в стационарной и полустационарной формах коэффициент отклонения по государственной услуге (работе) от установленных в государственном задании показателей объема государственной услуги (работы), в пределах которых государственное задание считается выполненным, составляет 0,9.

На основании данных о выполнении государственных заданий на 2023 год, полученных с помощью автоматизированной информационной системы «Планирование государственного задания», а также отчетов, предоставленных исполнительными органами Смоленской области, имеющих подведомственные областные государственные учреждения, сформирован отчет о выполнении областными государственными учреждениями государственных заданий в 2023 году.

По состоянию на 31.12.2023 года в Смоленской области государственные задания доведены до **184 областных государственных учреждений.**

На выполнение государственных заданий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **15 878,6 млн. рублей**, профинансировано государственное задание на 31.12.2023 на сумму **15 877,5 млн. рублей (99,99 %)**.

По результатам формирования отчета установлено, что в 2023 году доведенные государственные задания:

- **выполнили** по всем государственным услугам (работам) **151 (82,1%)** областное государственное учреждение;

**- не выполнили** по одной или нескольким государственным услугам (работам) **33 (17,9%)** областных государственных учреждений.

Анализ выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы), государственных заданий областными государственными учреждениями за 2023 год представлен в таблице 1.

Таблица 1.

**Выполнение государственных заданий областными государственными учреждениями за 2023 год**

| Наименование исполнительного органа Смоленской области | Количество учрежде-ний, **выполнив-ших** государст-венное задание | Количество учрежде-ний, **не выпол-нивших** государственное задание | % учреждений, **не выполнивших** государственные задания от общего количества учреждений, до которых доведены государственные задания | Количество учрежде-ний, до которых **доведены государст-венные задания** на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главное управление ветеринарии Смоленской области | 1 | 0 | 0,0 | **1** |
| Министерство здравоохранения Смоленской области | 29 | 18 | 38,3 | **47** |
| Министерство социального развития Смоленской области | 48 | 9 | 15,8 | **57** |
| Министерство образования и науки Смоленской области | 41 | 6 | 12,8 | **47** |
| Министерство культуры и туризма Смоленской области | 12 | 0 | 0,0 | **12** |
| Министерство спорта Смоленской области | 6 | 0 | 0,0 | **6** |
| Министерство цифрового развития Смоленской области | 2 | 0 | 0,0 | **2** |
| Аппарат Правительства Смоленской области | 2 | 0 | 0,0 | **2** |
| Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Смоленской области | 1 | 0 | 0,0 | **1** |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области | 2 | 0 | 0,0 | **2** |
| Министерство имущественных и земельных отношений Смоленской области | 2 | 0 | 0,0 | **2** |
| Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы | 1 | 0 | 0,0 | **1** |
| Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию | 2 | 0 | 0,0 | **2** |
| Главное управление Смоленской области по культурному наследию | 1 | 0 | 0 | **1** |
| Министерство архитектуры и строительства Смоленской области | 1 | 0 | 0 | **1** |
| **Итого:** | **151** | **33** | **17,9** | **184** |

В таблице 2 представлена информация о выполнении государственных заданий областными государственными учреждениями в разрезе государственных услуг (работ).

Таблица 2.

**Информация о выполнении государственных заданий областными государственными учреждениями в разрезе государственных услуг (работ)**

| Наименование исполнительного органа Смоленской области | Количество оказываемых услуг / выполняемых работ подведомственными учреждениями | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего услуг/работ | Количество выполненных услуг / работ | %  выполненных  услуг / работ |
| Главное управление ветеринарии Смоленской области | 9 / - | 9 / - | 100,0 / - |
| Министерство здравоохранения Смоленской области | 245 / 30 | 181 / 27 | 73,9 / 90,0 |
| Министерство социального развития Смоленской области | 685 / - | 627 / - | 91,5 / - |
| Министерство образования и науки Смоленской области | 384 / 18 | 375 / 18 | 97,7 / 100,0 |
| Министерство культуры и туризма Смоленской области | 65 / 16 | 65 / 16 | 100,0 / 100,0 |
| Министерство спорта Смоленской области | 70 / 11 | 70 / 11 | 100,0 / 100,0 |
| Министерство цифрового развития Смоленской области | 1 / 10 | 1 / 10 | 100,0 / 100,0 |
| Аппарат Правительства Смоленской области | - / 3 | - / 3 | - / 100,0 |
| Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Смоленской области | - / 19 | - / 19 | - / 100,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области | - / 4 | - / 4 | - / 100,0 |
| Министерство имущественных и земельных отношений Смоленской области | - / 6 | - / 6 | - / 100,0 |
| Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы | - / 3 | - / 3 | - / 100,0 |
| Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию | - / 9 | - / 9 | - / 100,0 |
| Главное управление Смоленской области по культурному наследию | - / 1 | - / 1 | - / 100 |
| Министерство архитектуры и строительства Смоленской области | - / 3 | - / 3 | - / 100,0 |
| **Итого:** | **1459 / 133** | **1328 / 130** | **91,0 / 97,7** |

Из таблицы 2 следует, что из 1459 оказываемых областными государственными учреждениями государственных услуг план выполнен в полном объеме по оказанию 1328 государственных услуг (91,0%), из 133 выполняемых работ план выполнен в полном объеме по 130 работам (97,7%).

В соответствии с пунктом 4.35 Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 29.03.2016 № 178, исполнительным органам Смоленской области, подведомственные областные государственные учреждения которых в 2023 году не выполнили государственные задания, необходимо осуществить возврат в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации субсидии в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной государственной услуги (невыполненной работы) по таким учреждениям.

Таблица 3.

**Информация об объемах субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет, по данным автоматизированной информационной системы**

**«Планирование государственного задания»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование исполнительного органа Смоленской области | Сумма субсидии  к возврату,  (рублей) |
| Министерство здравоохранения Смоленской области | -27 802 741,00 |
| Министерство социального развития Смоленской области | -4 921 946,73 |
| Министерство образования и науки Смоленской области | -1 977 026,46 |
| **Итого:** | **-34 701 714,19** |